## 功能
系统 | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 | 工时预估（人/天）
微信小程序 | 登录/注册 | 登录 |  |  | 微信登陆：1.微信授权；2.获取微信用户信息；3.保存用户信息；4.session管理 | 3
|  | 注册 |  |  | 无注册
|  | 登出 |  |  | 用户登录状态删除 | 0.5
| 首页 | 轮播图 | 首页展示（获取轮播图） |  | 以轮播图的形式展示广告，活动宣传，最新资讯 | 1
|  |  | 详情页 |  | 广告，活动宣传，最新咨询的详情展示
|  | 热门组队展示 |  |  | 按照浏览量+报名数+截止日期近展示热门组队列表（报名中的组队活动） | 2
|  | 精彩活动展示（精彩攻略分享） |  |  | 按照浏览量，发布日期近展示活动心得攻略分享
|  | 最新线路展示 |  |  | 按照热度（浏览量，发布日期）近展示活动线路推荐 | 2
| 线路 | 展示活动线路列表 |  |  | 默认按照发布日期展示最新活动列表，如果用户选择爱好标签则按照爱好标签检索 | 1
|  | 收藏（想去） | 收藏，取消收藏 |  | 收藏该活动线路，取消收藏该活动线路 | 0.75
|  | 发起组队 | 获取该路线适合的活动类型 |  | 依据当前活动线路发起组队活动 | 0.75
依据用户选择活动类型提供提交组队模板
报名定金规则设置
|  |  | 装备要求，获取装备信息 |  |  | 0.75
|  |  | 装备要求，自定义装备 |  |  | 0.75
|  |  | 车辆要求，车辆类型信息获取 |  |  | 0.75
选择目的地，获取地图点信息
|  |  | 上传组队展示图片 |  | 部署图片上传服务，上传图片到静态资源服务器，图片比例校验（不同比例图片使用不同接口），返回存储路径（需要前端与静态资源访问路径拼接） | 4
|  |  | 提交组队信息 |  | 活动表，活动图片表，活动版本表，活动日程表，车辆要求表，装备要求表关联数据校验并插入 | 4
|  | 线路详情 | 线路详情信息 |  | 线路展示图片，线路名称，线路描述，路线路况等信息获取 | 1
|  |  | 关联组队列表 |  | 获取由该路线发起的组队列表 | 1
| 组队 | 我最新发起的组队列表 |  |  | 获取由当前登录用户发起的组队列表
|  | 热门组队列表 |  |  | 获取热门组队列表（与首页热门组队展示相同）
留言和留言展示
领队群通知
组队活动详情展示
报名统计信息展示
看过的人信息展示
公开组队方式演示页
|  | 组队报名 | 生成活动线路图
按照活动区域归类
关联生成活动
| 公共功能 | 爱好设置 | 设置爱好 |  | 点击更多配置按钮，在当前页面以浮层页面展示配置框，用户可以自由添加或修改活动定制
获取活动类型
|  | 搜索 |  |  | 点击搜索，按照输入关键字进行站内搜索
|  | 发起组队 | 选择活动类型，获取发起组队模板
提交组队信息
|  | 活动/组队分享 |  |  | 将活动或组队连接分享活动到微信好友或朋友圈
资讯
| 个人中心 | 我的组队
我的服务
个人信息
手机认证
意见反馈
收藏（想去）
消息
后台管理 | 登录
| 系统管理 | 权限管理
按钮管理
菜单管理
数据字典
在线管理
日志管理
| 用户管理 | 系统用户管理
注册用户管理
| 应用管理 | 活动路线管理 | 新增活动路线 | （图片上传）
维护活动路线
删除活动路线
|  | 组队管理 | 审核组队
冻结组队
解冻组队
删除组队
组队状态变更
|  | 内容管理 | 轮播图管理 | 上架，下架，增（图片上传）删改查 | 静态资源服务器配置 | 2
评论管理
游记/攻略管理
组队发布信息管理
群通知管理
关键字库过滤筛查
|  | 审核待办 | 举报待办通知
组队公开审核通知
组队异常信息审核通知
|  | 账户管理 | 对公账户维护
资金管理

## 进度管理
系统 | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 | 设计 | 开发 | 测试 | QA
微信小程序 | 登录/注册 | 登录 |  |  | 用户直接通过微信登陆
|  | 注册 |  |  | 无注册，需要用户授权获取微信信息，
| 首页 | 轮播图展示 |  |  | 以轮播图的形式展示广告，活动宣传，最新资讯
|  | 热门组队展示 |  |  | 按照浏览量+报名数+截止日期近展示热门组队列表
|  | 精彩活动展示 |  |  | 按照浏览量，发布日期近展示活动心得攻略分享
|  | 最新活动展示 |  |  | 按照热度，浏览量，发布日期近展示活动线路推荐
| 活动 | 展示活动列表 |  |  | 默认按照首页最新活动展示顺序展示最新活动列表，如果用户选择爱好标签则按照爱好标签检索
|  | 收藏（想去） |  |  | 收藏活动
|  | 发起组队 |  |  | 关联当前活动发起组队
|  | 活动详情展示 | 路线推荐图片展示
|  |  | 活动详情说明 |  | 活动时间，集结地点，集结时间，行程，备注，按不同活动类型单独设计
关联组队列表
| 组队 | 我最新发起的组队列表
热门组队列表
留言和留言展示
领队群通知
组队活动详情展示
报名统计信息展示
看过的人信息展示
公开组队方式演示页
|  | 组队报名 | 生成活动线路图
按照活动区域归类
关联生成活动
| 公共功能 | 爱好设置 | 设置爱好标签 |  | 点击更多配置按钮，在当前页面以浮层页面展示配置框，用户可以自由添加或修改活动定制
|  | 搜索 |  |  | 点击搜索，按照输入关键字进行站内搜索
|  | 发起组队 | 提交组队信息
|  | 活动/组队分享 |  |  | 将活动或组队连接分享活动到微信好友或朋友圈
资讯
个人中心
后台管理 | 登录
| 系统管理 | 权限管理
按钮管理
菜单管理
数据字典
在线管理
日志管理
| 用户管理 | 系统用户管理
注册用户管理
| 应用管理 | 活动路线管理 | 新增活动路线
维护活动路线
删除活动路线
|  | 组队管理 | 审核组队
冻结组队
解冻组队
删除组队
组队状态变更
|  | 内容管理 | 评论管理
游记/攻略管理
组队发布信息管理
群通知管理
关键字库过滤筛查
|  | 审核待办 | 举报待办通知
组队公开审核通知
组队异常信息审核通知
|  | 账户管理 | 对公账户维护
资金管理

## 访问接口
接口名 | 访问地址 | 输入参数 | 输出数据 | 关联数据表
首页轮播图数据获取接口 |  |  | {[picURL:图片访问路径， contextURL:跳转链接],..}
首页热门组队列表获取接口 |  |  | {[actPic:活动图片， actName:活动名称， actDate:活动日期， actSignCount:报名人数， actOrg:发起人],..}
首页精彩瞬间列表获取接口 |  |  | {[actPic:活动图片, commentTitle:评论标题, commentator:评论人],..}
首页最新活动路线列表获取接口 |  |  | {[actPic:活动图片， actName:活动名称],..}
全文检索接口 |  | {searchWord:搜索关键词} | 待确认搜索结果页
用户爱好标签获取接口 |  |  | {[selectTagList:{[intTagId:爱好标签ID，intTagName:爱好标签名称],..}, [unSelectTagList:{[intTagId:爱好标签ID，intTagName:爱好标签名称],..}]}
用户爱好标签设置接口 |  | {[intTagId:选中标签id],..} | {resultFlg:操作结果}
热门活动路线列表获取接口
活动路线详情信息获取接口
活动路线详情中获取组队活动列表接口
活动分享接口
活动收藏接口
我最新发起组队列表获取接口
热门组队列表获取接口
组队-留言和留言展示
组队-组队分享
组队-领队群通知
组队-组队活动详情展示
组队-报名统计信息展示
组队-看过的人信息展示
资讯

## 数据字典
词组 | 字 | 号 | 备注
组队生命周期 | 未公开 |  | 发布成功
| 未通过 |  | 审核未通过
| 报名中 |  | 审核通过
| 报名结束 |  | 过期或中止
爱好标签/活动分类 | 自驾
攀岩
探险
越野摩托
滑雪
轮滑
滑翔伞
洞穴探险
速降
模板 |  | 1 | 徒步
|  | 2 | 驾车

## 状态码
9 | 系统异常
0 | 成功
1 | 失败

## 难点
难点 | 描述
全文检索 | 无经验，功能可实现，需要调研
emoji表情处理 | 无经验，功能可实现，需要调研
地图接口开发 | 无经验，需求能否实现未知，需要调研
微信小程序调起本地相机 | 无经验，未知能否实现本地硬件调用，需要调研

## QA
编号 | 模块 | 类型 | 问题 | 回答 | 更新时间
QA1 | 公共 | 需求确认 | 全文搜索的检索范围和结果问题：搜索是针对组队或活动，还是包含组队和活动；搜索结果按照什么形式展示？
QA2 | 公共 | 需求确认 | 在首页选择某一爱好标签的效果应该是什么？是在热门组队区域显示选中的爱好的相关组队，还是直接跳转到其他页面，比如搜索结果页等
QA3 | 首页 | 需求确认 | 原型中，首页-最新活动路线区域：展示排序中的热度是什么概念？是通过后台管理端维护的参数，还是按照某种规则计算的结果值？如果是计算结果值须明确计算规则
QA4 | 组队活动 | 功能存疑 | 目前活动分为很多类别，不同类别的活动详情信息内容是不同的，是否应该为每类活动都创建相应的活动详情模板？如果创建模板的话，是否在发起组队时应该选择活动类型？按照现有原型的逻辑，需要在发起组队时创建活动，那么针对同一目的地发起的组队就会创建出多个活动，会造成数据冗余，重复活动过多。
QA5 | 组队活动 | 功能存疑 | 路线详情页元素需要明确数据来源 标题：活动标题？是用户组队时输入的活动主题么？ 最后更新：此时间是什么时间？是后台管理员最后维护时间么？ 路线说明：后台管理员手动填写么？后台管理员没有填写之前怎么显示？ 推荐人群：推荐算法的规则是怎样的呢？
QA6 | 组队活动 | 功能存疑 | 用户要在哪里发布组队活动游记，攻略心得？ 组队活动游记，攻略心得的展示效果是什么样的？
QA7 | 首页 | 需求确认 | 热门组队中对账信息是什么？
QA8 | 组队活动 | 功能存疑 | 活动详情页的已报名和未报名的意思，是指当前登录用户是否报名了这个组队活动，还是指这个组队活动是否已有人参与了报名？
QA9 | 组队活动 | 功能存疑 | 组队修改允许修改所有组队信息么？如果已有人报名的组队是否存在引起纠纷可能性？
QA10
QA11
QA12
QA13
QA14
QA15
QA16
QA17
QA18
QA19
QA20
QA21
QA22
QA23
QA24
QA25
QA26
QA27
QA28
QA29
QA30
QA31
QA32
QA33
QA34
QA35
QA36
QA37
QA38
QA39
QA40
QA41
QA42
QA43
QA44
QA45
QA46
QA47
QA48
QA49
QA50
QA51
QA52
QA53
QA54
QA55
QA56
QA57
QA58
QA59
QA60
QA61
QA62
QA63
QA64
QA65
QA66
QA67
QA68
QA69
QA70
QA71
QA72
QA73
QA74
QA75
QA76
QA77
QA78
QA79